## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Инвестор : | [8 empty] | по ОКПО
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
Стройка :
Объект :
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 74.9493 | 74.9493
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.2915 | 0.2915
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 02.12.2019 |  | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2019
на Устройство сантехнической перегородки,демонтаж и монтаж оконных блоков
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24.6495 |  | тыс. руб. | 98.7569 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.075241 |  | тыс.чел.ч | 0.075241 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 891 | 835 | 529
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.891 |  | тыс. руб. | 12.031 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12031 | 9565 | 5712
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2019г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Монтаж сантехнической перегородки
1 | 1 | ТЕР09-03-046-02 Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных- применительно 100 м2 | 0.1 | 3787.27 | 2994,8 _____ 326,38 | 466,09 _____ 16,66 | 379 | 299 _____ 33 | 47 _____ 2 | 4508 | 4060 _____ 212 |  | Р | 236 _____ 23
|  | Накладные расходы от ФОТ(4698 руб.) | 69%=90%*(0.9*0.85) |  |  |  | 281 |  |  | 3242
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4698 руб.) | 58%=85%*(0.85*0.8) |  |  |  | 250 |  |  | 2725
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 967 |  |  | 11143
2 | 2 | ТССЦ-206-1317 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций- прим. м | 15.68 | 211 | _____ 211 |  | 3308 | _____ 3308 |  | 13674 | _____ 13674 |  | М
3 | 3 | ТССЦ-101-5694 Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный- прим. 100 м2 | 0.112 | 3676.87 | _____ 3676,87 |  | 412 | _____ 412 |  | 2864 | _____ 2864 |  | М
4 | 4 | ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2- применительно 100 м2 проемов | 0.03318 | 18487.91 | 2251,2 _____ 15700,68 | 536,03 _____ 17,15 | 613 | 75 _____ 520 | 18 _____ 1 | 3377 | 1013 _____ 2263 |  | Р | 101 _____ 8
|  | Накладные расходы от ФОТ(1175 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 92 |  |  | 1058
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1175 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 47 |  |  | 505
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768 |  |  | 5117
5 | 5 | ТССЦ-206-1317 Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций- прим. м | 8.4448 | 211 | _____ 211 |  | 1782 | _____ 1782 |  | 7364 | _____ 7364 |  | М
6 | 6 | ТССЦ-101-5694 Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный- применительно 100 м2 | 0.037162 | 3676.87 | _____ 3676,87 |  | 137 | _____ 137 |  | 950 | _____ 950 |  | М
7 | 7 | ТССЦ-101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом компл. | 1 | 58.8 | _____ 58,8 |  | 59 | _____ 59 |  | 263 | _____ 263 |  | М
8 | 8 | ТССЦ-101-1999 Приборы дверные в перегородках санузлов компл. | 1 | 66.5 | _____ 66,5 |  | 67 | _____ 67 |  | 68 | _____ 68 |  | М
9 | 9 | ТЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 облицовки 2 459,68 = 2 557,14 - 0,0089 x 10 950,00 | 0.01535 | 2459.68 | 1932,72 _____ 472,4 | 54,56 _____ 1,31 | 38 | 30 _____ 7 | 1 | 419 | 402 _____ 12 |  | Р | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ(462 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 33 |  |  | 370
|  | Сметная прибыль от ФОТ(462 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 16 |  |  | 171
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 |  |  | 1021
10 | 10 | ТССЦ-101-3434 Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм м2 | 1.612 | 69.12 | _____ 69,12 |  | 111 | _____ 111 |  | 230 | _____ 230 |  | М
11 | 11 | ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление нащельников 100 м коробок блоков | 0.0614 | 91.43 | 80,78 _____ 6,52 | 4.13 | 6 | 5 _____ 1 |  | 71 | 67 _____ 2 |  | Р | 2
|  | Накладные расходы от ФОТ(77 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 6 |  |  | 69
|  | Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 3 |  |  | 33
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 |  |  | 184
12 | 12 | ТССЦ-206-0436 Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13 компл. | 1 | 395 | _____ 395 |  | 395 | _____ 395 |  | 1525 | _____ 1525 |  | М
13 | 13 | ТЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 100,07 = 320,07 - 100 x 2,20 | 0.0614 | 100.07 | 72,23 _____ 27,84 |  | 6 | 4 _____ 2 |  | 69 | 60 _____ 9 |  | Р
|  | Накладные расходы от ФОТ(69 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 5 |  |  | 62
|  | Сметная прибыль от ФОТ(69 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  | 170
14 | 14 | ТССЦ-201-8161 Профиль угловой ПУ 30х30 мм м | 6.8768 | 8.91 | _____ 8,91 |  | 61 | _____ 61 |  | 197 | _____ 197 |  | М
15 | 15 | ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.005 | 1303.16 | 795,87 _____ 503,86 | 3,43 _____ 0,16 | 7 | 4 _____ 3 |  | 64 | 54 _____ 10 |  | Р
|  | Накладные расходы от ФОТ(62 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 5 |  |  | 50
|  | Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 2 |  |  | 23
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  | 145
Раздел 2. Демонтаж и монтаж оконных блоков
16 | 16 | ТЕР10-01-034-04 Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 100 м2 проемов | 0.061103 | 1815.89 | 1426.16 | 389,73 _____ 8,62 | 111 | 87 | 24 _____ 1 | 1319 | 1182 |  | Р | 137 _____ 7
|  | Накладные расходы от ФОТ(1189 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 93 |  |  | 1070
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1189 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 48 |  |  | 511
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252 |  |  | 2900
17 | 17 | ТЕР10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых 100 м2 проемов | 0.020502 | 13390.37 | 1782,7 _____ 11120,51 | 487,16 _____ 10,78 | 275 | 37 _____ 228 | 10 | 1564 | 496 _____ 1011 |  | Р | 57 _____ 3
|  | Накладные расходы от ФОТ(574 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 46 |  |  | 517
|  | Сметная прибыль от ФОТ(574 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 23 |  |  | 247
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 353 |  |  | 2416
18 | 18 | ТССЦ-203-0953 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 м2 | 2.05 | 1300 | _____ 1300 |  | 2665 | _____ 2665 |  | 6626 | _____ 6626 |  | М
19 | 19 | ТЕР10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов | 0.020806 | 11493.91 | 1610,21 _____ 9414,16 | 469,54 _____ 10,78 | 239 | 34 _____ 195 | 10 | 1373 | 454 _____ 862 |  | Р | 57 _____ 3
|  | Накладные расходы от ФОТ(526 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 41 |  |  | 473
|  | Сметная прибыль от ФОТ(526 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 21 |  |  | 226
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309 |  |  | 2154
20 | 20 | ТССЦ-203-0985 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 м2 | 2.081 | 1229.92 | _____ 1229,92 |  | 2559 | _____ 2559 |  | 5869 | _____ 5869 |  | М
21 | 21 | ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов | 0.019795 | 15370.65 | 2072,43 _____ 12746,38 | 551,84 _____ 28,74 | 304 | 41 _____ 252 | 11 _____ 1 | 1736 | 556 _____ 1116 |  | Р | 64 _____ 8
|  | Накладные расходы от ФОТ(649 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 51 |  |  | 584
|  | Сметная прибыль от ФОТ(649 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 26 |  |  | 279
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |  |  | 2698
22 | 22 | ТССЦ-203-0998 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 м2 | 1.98 | 1316.31 | _____ 1316,31 |  | 2606 | _____ 2606 |  | 5881 | _____ 5881 |  | М
23 | 23 | ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 100 п.м | 0.033 | 4287.83 | 228,43 _____ 4042,57 | 16,83 _____ 0,65 | 141 | 8 _____ 132 | 1 | 636 | 102 _____ 531 |  | Р | 3
|  | Накладные расходы от ФОТ(117 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 10 |  |  | 105
|  | Сметная прибыль от ФОТ(117 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 5 |  |  | 50
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157 |  |  | 807
24 | 24 | ТССЦ-101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм м | 3.696 | 320 | _____ 320 |  | 1183 | _____ 1183 |  | 1072 | _____ 1072 |  | М
25 | 25 | ТЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 облицовки 2 459,68 = 2 557,14 - 0,0089 x 10 950,00 | 0.0744 | 2459.68 | 1932,72 _____ 472,4 | 54,56 _____ 1,31 | 183 | 144 _____ 35 | 4 | 2028 | 1950 _____ 53 |  | Р | 25 _____ 1
|  | Накладные расходы от ФОТ(2244 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 158 |  |  | 1795
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2244 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 78 |  |  | 830
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442 |  |  | 4952
26 | 26 | ТССЦ-101-3434 Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм м2 | 7.812 | 69.12 | _____ 69,12 |  | 540 | _____ 540 |  | 1115 | _____ 1115 |  | М
27 | 27 | ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление нащельников 100 м коробок блоков | 0.1488 | 91.43 | 80,78 _____ 6,52 | 4.13 | 14 | 12 _____ 1 | 1 | 172 | 163 _____ 5 |  | Р | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ(187 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 15 |  |  | 168
|  | Сметная прибыль от ФОТ(187 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 8 |  |  | 80
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  |  | 445
28 | 28 | ТССЦ-206-0436 Комплекты нащельников компл. | 3 | 395 | _____ 395 |  | 1185 | _____ 1185 |  | 4576 | _____ 4576 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 19386 | 780 _____ 18479 | 127 _____ 5 | 69610 | 10559 _____ 58360 |  |  | 691 _____ 53
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 19516 |  |  | 71156
В том числе, справочно:
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 9, 15, 25) | [6 empty] | 130 | 104 | 26 _____ 1 | 1546 | 1407 |  |  | 139 _____ 12
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 891 |  |  | 12031
материалы | [6 empty] | 18479 |  |  | 58360
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 153 |  |  | 830
Накладные расходы | [6 empty] | 835 |  |  | 9565
Сметная прибыль | [6 empty] | 529 |  |  | 5712
ВСЕГО по акту
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 967 |  |  | 11143
Материалы | [6 empty] | 17070 |  |  | 52274
Деревянные конструкции | [6 empty] | 2296 |  |  | 16898
Отделочные работы | [6 empty] | 547 |  |  | 6118
Итого | [6 empty] | 20880 |  |  | 86433
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20 | [6 empty] | 3769.46 |  |  | 12323.87
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 24649.46 |  |  | 98756.87
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Note on C7: Титул:: <подпись 220 значение> <подпись 220 атрибут 800 значение> <подпись 220 атрибут 810 значение>
Note on V7: Титул:: <подпись 220 атрибут 850 значение>
Note on C8: Титул:: <подпись 230 значение> <подпись 230 атрибут 800 значение> <подпись 230 атрибут 810 значение>
Note on V8: Титул:: <подпись 230 атрибут 850 значение>
Note on C9: Титул:: <подпись 240 значение> <подпись 240 атрибут 800 значение> <подпись 240 атрибут 810 значение>
Note on V9: Титул:: <подпись 240 атрибут 850 значение>
Note on C10: Титул:: <Наименование стройки>
Note on C11: Титул:: <Наименование объекта>
Note on V12: Титул:: <подпись 240 атрибут 860 значение>
Note on V13: Титул:: <подпись 240 атрибут 880 значение>
Note on V14: Титул:: <подпись 240 атрибут 890 значение>
Note on W14: ИтогоАктБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: ИтогоАктРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on V15: Титул:: <подпись 240 атрибут 960 значение>
Note on W15: ИтогоАктБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: ИтогоАктРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: Титул::<Номер акта>
Note on J19: Титул::<Дата составления акта>
Note on L19: Титул::<Начало отчетного периода акта>
Note on M19: Титул::<Конец отчетного периода акта>
Note on N19: Титул::<Конец отчетного периода акта>
Note on V19: Титул::<Конец отчетного периода акта>
Note on B22: Титул:: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: Титул::<Основание>
Note on H27: ИтогоАктБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on K27: ИтогоАктРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on H28: ИтогоАктБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: ИтогоАктРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: ИтогоАктБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: ИтогоАктРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: ИтогоАктБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Z30: ИтогоАктБазЦ::<Итого НР>
Note on AA30: ИтогоАктБазЦ::<Итого СП>
Note on H31: ИтогоАктБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: ИтогоАктРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: ИтогоАктРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Z31: ИтогоАктРесМет::<Итого НР>
Note on AA31: ИтогоАктРесМет::<Итого СП>
Note on B34: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on M34: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: Акт:: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C39: Акт::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: Акт::<Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: Акт::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: Акт::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: Акт::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: Акт::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: Акт::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: Акт::<Признак материала - позиции>
Note on V39: Акт::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A109: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on H109: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I109: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J109: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K109: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L109: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V109: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B131: Хвост::<подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B133: Хвост::<подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/